## ЭОМ и СС
Наряд-задание по объекту Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатинский Затон, улица Речников, земельный участок 22/2 (участок 13.1)
| Дата | 2026-06-24
| Бригадир (ФИО) | Кахоров Ш.А
| Ответственный ИТР (ФИО) | Мельяченков Д.А
| Составил ИТР (ФИО) | Мельяченков Д.А
Отчет по работам
№ | Место работ (секция, этаж, оси) |  | Вид работ (задание) | Кол-во чел. |  | Вид работ (отработано) | Статус | Объём % |  | Примечание
|  |  |  | План | Факт |  |  | План | Факт
1 | Паркинг |  | Установка лотка, монтаж заземления | 2 |  |  |  | 50м
2 | 1К 2 секция 4 этаж квартиры |  | Прокладка кабельной продукции, крепление к полу, к потолку, крепление в штробе | 4 |  |  |  | 1 этаж
2
3
4
5
ИТОГО: |  |  |  | 6
| Задание выдал (ФИО, подпись) |  |  |  |  | Задание принял бригадир/рабочий (ФИО, подпись)
Выполненные работы
Работы принял (ФИО), подпись
Работы сдал (ФИО), подпись